## Objectifs Risques Opportunités
COMMUNICATION
Plan pluriannuel d’actions d’amélioration 2021-2026
RAPPEL DES OBJECTIFS QSSEE
La politique Qualité / Sécurité / Social / Environnement / Énergie signée par la direction de la CCPCAM définit deux principaux axes d’amélioration pour améliorer les performances QSSEÉ et répondre aux enjeux identifiés :
Vers les parties intéressées pertinentes : usagers, élus et services communaux
Assurer la satisfaction des usagers lors de la réalisation des prestations, garantir l’écoute et la prise en compte de leurs besoins spécifiques et le traitement efficace de leurs demandes et réclamations,
Trouver le juste équilibre entre la qualité du service et la maîtrise des coûts de gestion afin de limiter le coût payé par les usagers,
Veiller à la maîtrise des impacts environnementaux et des risques engendrés par les activités de la Communauté de Communes,
Développer le bien-vivre ensemble et contribuer à la vitalité du territoire en matière de mobilité, de logement, de culture, de loisirs et d’économie (y compris économie sociale et solidaire et économie circulaire),
Agir pour limiter le changement climatique et anticiper ses effets, préserver la biodiversité ainsi que les qualités environnementales et paysagères du territoire,
Vers le personnel de la Communauté de Communes
Développer le professionnalisme du personnel par la mise en place d’un mode de management participatif et adapter ses compétences afin de maintenir et accroître son efficacité et lui permettre d’évoluer tout au long de leur carrière,
Assurer la sécurité du personnel lors de la réalisation de ses missions et lui assurer de bonnes conditions de travail au quotidien en l’impliquant dans la détection et le signalement des risques,
Permettre au personnel de prendre en compte, les impacts de ses activités sur l’environnement, en particulier ceux liés à l’énergie, l’eau, l’air en le soutenant dans l’application des procédures environnementales et énergétiques.
La politique QSSEE précise également qu'une communication interne et externe est développée pour toutes les parties intéressées.
OBJECTIFS ET INDICATEURS DU PROCESSUS
Objectifs | QSSEE | Indicateurs
1. Assurer une bonne information des élus communautaires et communaux du territoire | QSSEE | Taux de satisfaction des élus concernant leur information (≥ 80%)
2. Assurer une bonne communication auprès de l’ensemble du personnel | QSSEE | Taux de satisfaction du personnel sur la communication interne (service + générale) (≥ année N-1)
3. Poursuivre la sensibilisation du personnel à la démarche QSSEÉ | QSSEE
4. Assurer une bonne connaissance par les habitants des actions et des compétences de la CCPCAM | QSSEE | Taux de satisfaction des habitants sur la communication externe (≥ 80%)
5. Répondre aux attentes des autres parties prenantes de la CCPCAM en matière de communication | QSSEE
Risques du processus
1. Communication insuffisante pouvant engendrer des tensions entre élus / services / autres parties prenantes
2. Manque d’échange d’informations pouvant engendrer un mauvais fonctionnement des services
Opportunités de processus
1. Essor des réseaux sociaux et applications

## Plan d'action
Processus / sous-processus | Origine | N° | Actions | Responsable | Délai / fréquence | Avancement | Détails avancement | QSSEE | Action récurrente | Fait | Oui
Communication | Objectif 1 Elus | 1 | Préparer les décisions en permettant une bonne implication des élus en amont (commissions, CE, bureau, réunions du lundi) | Hubert / Isabelle | Toute l'année | A poursuivre | Fait toute l'année | Q | Oui | En cours (25%) | Non
Communication | Objectif 1 Elus | 2 | Réaliser une communication adaptée sur les projets structurants (réunions du lundi) | Hubert / Isabelle | Toute l'année | A poursuivre | Fait toute l'année | Q | Oui | En cours (50%)
Communication | Objectif 1 Elus | 3 | Mettre à jour et communiquer l’organigramme, l’annuaire des services, le trombinoscope | Manon / Sandrine | Toute l'année | En cours (75%) | Organigramme et annuaire màj régulièrement - Trombinoscope abandonné en 2022 (RGPD) - Relance en 2025 ? | Q | Oui | En cours (75%)
Communication | Objectif 1 Elus | 4 | Mettre à jour l’extranet et en faire un outil utile à tous les élus du territoire | Manon / Laetitia / Isabelle | Toute l'année | A poursuivre | Mise à jour en continu | Q | Oui | Voir planification
Communication | Objectif 1 Elus | 5 | Réfléchir à une réorganisation et une nouvelle présentation de l’extranet en 2024 | Manon / Laetitia | 2024 | Fait | Fait fin 2024 | Q | Non
Communication | Objectif 1 Elus | 6 | Informer tous les élus du territoire des actions de la Communauté de Communes | Isabelle / Hubert | Trimestriel | A poursuivre | Informations relatives au conseil transmises aux élus communaux + accès à l'extranet | Q | Oui | En attente
Communication | Objectif 1 Elus | 7 | Informer sur la certification QSE (mail aux élus) | Laetitia | Après l'audit 2025 | Non entamé | Audits suspendus en 2023/2024 | QSSEE | Oui | Non entamé
Communication | Objectif 1 Elus | 8 | Réaliser un rapport d’activités annuel et le transmettre aux mairies avant le 30 septembre de l'année N+1 | Lucile / Manon | Septembre | A poursuivre | Nouvelle organisation depuis 2024 (renfort) - Respect des délais | Q | Oui | A poursuivre
Communication | Objectif 1 Elus | 9 | Inviter les élus aux vœux du Président et leur adresser une carte de vœux | Lucile | Décembre / janvier | Fait |  | QSSEE | Oui
Communication | Objectif 1 Elus | 10 | Impliquer les élus dans le suivi du projet de territoire | Hubert / Isabelle / Laetitia | Septembre / octobre 2022 | En cours (75%) | Diagnostic et grandes orientations validées en juin 2022 - Point d'étape réalisé le 08/10/2024 - Attente compléments des communes pour communication habitants début 2025 | QSSEE | Non
Communication | Objectif 2 Personnel | 1 | Organiser des réunions du personnel et de services (voir objectif 3) | Direction / Responsables de services | Toute l'année | A poursuivre | Fait toute l'année | QSSEE | Oui
Communication | Objectif 2 Personnel | 2 | Améliorer la qualité de vie au travail et connaissance des services entre eux : échanges, visites… | Direction / CT / Christine | Toute l'année | Non entamé | Demander idées et propositions lors des réunions du personnel et des enquêtes de satisfaction + ordre du jour CST 23/01/2024 | QSSEE | Non
Communication | Objectif 2 Personnel | 3 | Mettre à jour l’organigramme et l’annuaire des services | Manon / Sandrine | Toute l'année | A poursuivre | Organigramme et annuaire màj à chaque évolution | Q | Oui
Communication | Objectif 2 Personnel | 4 | Réaliser un trombinoscope à usage interne | Sandrine / Manon | 2025 | Non entamé | Trombinoscope abandonné en 2022 (RGPD) - Relance en 2025 ? | Q | Non
Communication | Objectif 2 Personnel | 5 | Mettre à jour le guide pratique en complément du site internet | Marylène / Manon | Toute l'année | En attente | Proposition d'avandonner le guide pratique qui n'est pas utilisé ( infos sur le site internet) | Q | Non
Communication | Objectif 2 Personnel | 6 | Améliorer la circulation de l’information entre les différents services : création et envoi d’un mail sur l’actualité des services | Manon | 1 fois / 2 mois | A poursuivre | Créé en janvier 2022 Envoi 1 fois tous les 2 mois | Q | Non
Communication | Objectif 2 Personnel | 7 | Adresser les vœux du Président au personnel + invitation à la cérémonie | Lucile | Décembre / Janvier | Fait |  | QSSEE | Oui
Communication | Objectif 3 Personnel QSSEE | 1 | Sensibiliser le personnel aux AES et aux impacts correspondants associés à leur travail, et aux effets bénéfiques pour l’environnement de l’amélioration de leur performance (livret d’accueil, audits, contrôles propreté, mise à jour analyse environnementale…) | Rosine / Christine | Toute l'année | A poursuivre | Fait toute l'année | QE | Oui
Communication | Objectif 3 Personnel QSSEE | 2 | Assurer au quotidien l'animation QSSEÉ auprès de chaque pilote de processus (suivi plan d’actions, indicateurs, NC et AC…) | Rosine / Christine | 1 fois par trimestre | En cours (25%) | Arrivée de la nouvelle responsable / animatrice QSE fin 2024 | QSSEE | Oui
Communication | Objectif 3 Personnel QSSEE | 3 | Organiser des réunions de service : échanges, remontées d’information, sensibilisation, information sur les principaux résultats et les changements apportés | Hubert / Responsables de service | Selon le service | A poursuivre | Fait toute l'année | QSSEE | Oui
Communication | Objectif 3 Personnel QSSEE | 4 | Présenter lors des réunions du personnel le bilan et résultats de l’activité des services, l’état d’avancement de la démarche QSSEÉ et les changements apportés | Hubert / Resp QSSEE / Laetitia | 1 fois par trimestre | A poursuivre | Fait toute l'année | QSSEE | Oui
Communication | Objectif 3 Personnel QSSEE | 5 | Organiser des revues de direction | Resp QSSEE | 1 fois par an | A poursuivre | Fait 1 fois par an | QSSEE | Oui
Communication | Objectif 3 Personnel QSSEE | 6 | Informer sur la certification QSE | Laetitia | Après l'audit 2025 | Non entamé | Audits suspendus en 2023/2024 | QSSEE | Oui
Communication | Objectif 3 Personnel QSSEE | 7 | Créer un outil permettant de consulter toutes les dates d'événements organisés par les services | Julien | 2025 | Non entamé | A faire une fois les adresses mails nominatives et les boîtes mails d'équipe installées | Q | Non
Communication | Objectif 4 Habitants | 1 | Réaliser le magazine Horizon | Laetitia | 3 fois par an | A poursuivre | Fait 3 fois / an | QE | Oui
Communication | Objectif 4 Habitants | 2 | Adresser le magazine Horizon aux parties prenantes | Manon | 3 fois par an | A poursuivre | Fait 3 fois / an | Q | Oui
Communication | Objectif 4 Habitants | 3 | Suivre la qualité de la distribution d’Horizon par la Poste | Manon | 3 fois par an | A poursuivre | Fait 3 fois / an | Q | Oui
Communication | Objectif 4 Habitants | 4 | Assurer la prise en main du site internet par un nouveau prestataire | Laetitia / Manon / Julien | Décembre 2023 / Janvier 2024 | En cours (50%) | Nouveau prestataire novembre 2023 - Mise en ligne janvier 2024 - Demande de mise à jour RGPD fin 2024 | QSSEE | Non
2024/ | Objectif 4 Habitants | 5 | Mettre le site internet en conformité RGPD | Laetitia / Manon / Julien | 2024/2025 | En cours (25%) | Demande réalisée au prestataire en décembre 2024 | QSSEE | Non
Communication | Objectif 4 Habitants | 6 | Remettre en service la newsletter du site internet | Laetitia / Manon / Julien | 2024-01-01 | Fait | Remise en place en avril 2024 | Q | Non
Communication | Objectif 4 Habitants | 7 | Mettre à jour le site Internet en faire un outil utile à la population | Manon / Laetitia | Toute l'année | A poursuivre | Fait en continu | Q | Oui
Communication | Objectif 4 Habitants | 8 | Envoyer une newsletter aux abonnés via le site internet | Manon | 1 fois par mois | Fait | Service indisponible depuis avril 2023 - Remis en route depuis avril 2024 | Q | Oui
Communication | Objectif 4 Habitants | 9 | Mettre le site internet en conformité "accessibilité" | Manon / Laetitia | 2025 | Non entamé | 1er trimestre 2025 : vérifier le taux de compatibilité avce le RGAA (via un site gratuit) et publier le rapport sur notre site internet | QSSEE | Non
Communication | Objectif 4 Habitants | 10 | Poursuivre la collaboration avec la presse locale (planning mensuel, articles et photos, revue de presse) | Laetitia | Toute l'année | A poursuivre | Rencontre une fois tous les 2 mois | Q | Oui
Communication | Objectif 4 Habitants | 11 | Animer la page Facebook | Manon / Laetitia | Toute l'année | A poursuivre | Fait en continu | Q | Oui
Communication | Objectif 4 Habitants | 12 | Poursuivre la collaboration avec un mensuel gratuit | Laetitia | 1 fois par mois | A poursuivre | Fait tous les mois | Q | Oui
Communication | Objectif 4 Habitants | 13 | Participer à l’élaboration et à la mise en œuvre de plans et de supports de communication des services | Laetitia | Toute l'année | A poursuivre | Fait en continu | Q | Oui
Communication | Objectif 4 Habitants | 14 | Poursuivre l’harmonisation de l’information des usagers à l’accueil de Crozon et du Faou | Séverine / Marylène | Toute l'année | A poursuivre | Fait en continu 11/2022 : formation compétence SPANC 2024 : Assainissement collectif | Q | Oui
Communication | Objectif 4 Habitants | 15 | Communiquer sur les aspects environnementaux significatifs | Laetitia / Resp QSSEE | Toute l'année | A poursuivre | réduction des déchets, économies d’énergie, fuites du réseau d’eau | QE | Oui
Communication | Objectif 4 Habitants | 16 | Informer sur la certification QSE (Horizon + newsletter + presse) | Laetitia | Après l'audit 2025 | Non entamé | Audits suspendus en 2023/2024 | QSSEE | Oui
Communication | Objectif 4 Habitants | 17 | Offrir des lots lors d’événements (loto…) | Etienne / Delphyne | Selon les demandes | A poursuivre | Fait en continu | Q | Oui
Communication | Objectif 4 Habitants | 18 | Organiser un nouvel événement type « portes ouvertes » | Direction | 2025 / 2026 | Non entamé | Visite du siège à la suite de l'aménagement des nouveaux bureaux + autres sites ? | QEE | Non
Communication | Objectif 4 Habitants | 19 | Elaborer le plan de communication de L’Améthyste | Lucile / Laetitia | 1er trimestre 2025 | Non entamé |  | Q | Non
Communication | Objectif 4 Habitants | 20 | Mettre en œuvre le plan de communication de L’Améthyste | Lucile / Laetitia | Toute l'année | A poursuivre | Voir tableau de bord Améthyste | Q | Oui
Communication | Objectif 4 Habitants | 21 | Pourssuivre la collaboration avec l’association « Cinés du Bout du Monde » en lien avec l’Améthyste | Lucile / Laetitia | Toute l'année | Fait | Nouvelle convention signée le 01/2022 diffusion de vidéos + panneau affichage | Q | Non
Communication | Objectif 4 Habitants | 22 | Réfléchir à la mise en place de l’open data | Laetitia / Julien | 2025 | Non entamé | Attente solution mutualisée du CD29 ou Megalis Bretagne | QSSEE | Non
Communication | Objectif 4 Habitants | 23 | Communiquer sur le projet de territoire afin d’impliquer les habitants et de répondre à leurs besoins | Laetitia | 2022/2023 | En cours (75%) | Diagnostic et grandes orientations validées en juin 2022 - Point d'étape réalisé le 08/10/2024 - Attente compléments des communes pour communication habitants début 2025 | QE | Non
Communication | Objectif 4 Habitants | 24 | Mettre à jour la signalétique des déchèteries et des zones d’activité | Virginie / Loreena / Manon | 2023 / 2024 | En cours (50%) | Déchèteries : en cours (Rosnoën fait 2022, attente nouvelle règlementation Rep 2023) | QSSEE | Non
Communication | Objectif 4 Habitants | 25 | Mettre à jour et rééditer la plaquette comcom si besoin | Laetitia / Manon | 2024 | En cours (75%) | Mise à jour réalisée en décembre 2024 - Attente édition et impression | Q | Non
Communication | Objectif 4 Habitants | 26 | Evaluer l’utilité d’une réédition du plan du territoire | Manon | 2025 | Non entamé | Attente épuisement des stocks | Q | Non
Communication | Objectif 4 Habitants | 27 | Poursuivre la mutualisation de l'application mairie IntraMuros en impliquant l'ensemble des communes | Manon / Laetitia | 2024/2025 | En cours (75%) | 2024 : choix poursuite mutualisation avec Intramuros en décembre 2023 avec 9/10 communes 1e réunion avce les communes 2025 : intégration Lanvéoc + poursuite réunions avec les communes | Q | Non
Communication | Objectif 4 Habitants | 28 | Assister le service Economie dans la création d'un annuaire des pros sur IntraMuros | Manon / Laetitia | 2025 | En cours (25%) | Réflexion en cours au sein du CE Economie | QSSEE | Non
Communication | Objectif 4 Habitants | 29 | Créer un profil sur LinkedIn pour faciliter les recrutements | Manon / Sandrine | 2025 | Fait | Amélioration à apporter | QSSEE | Non
Communication | Objectif 5 Parties prenantes | 1 | Actualiser les attentes des familles de parties prenantes, définir des actions pour y répondre et les mettre en œuvre | Rosine / Hubert / Laetitia | 1er trimestre 2025 | En cours (25%) | Enjeux, SWOT revus - Politique QSSEE en cours | QSSEE | Oui
Communication | Objectif 5 Parties prenantes | 2 | Répondre aux invitations des organismes extérieurs | Isabelle | 2024/2025 | A poursuivre | Fait toute l'année | Q | Oui
Communication | Objectif 5 Parties prenantes | 3 | Réunir régulièrement les DGS des communes pour assurer une bonne information et participer à la réflexion sur la mutualisation des services | Hubert | Toute l'année | A poursuivre | Fait depuis 2016 | Q | Oui
Communication | Objectif 5 Parties prenantes | 4 | Assurer une bonne information des agents communaux dans le cadre de la mutualisation des services (réunions DGS + intervention sur demande) | Hubert | Toute l'année | A poursuivre | Réunions avec les DGS sur la mutualisation | Q | Oui
Communication | Objectif 5 Parties prenantes | 5 | Collaborer avec les communes en matière de communication (information, harmonisation) | Laetitia | Toute l'année | A poursuivre | Mails réguliers / Intramuros | Q | Oui
Communication | Objectif 5 Parties prenantes | 6 | Informer sur la certification QSE (Horizon + courrier remerciements + presse) | Laetitia | Après l'audit 2025 | Non entamé | Audits suspendus en 2023/2024 | QSSEE | Oui
Communication | Objectif 5 Parties prenantes | 7 | Inviter les parties prenantes aux vœux du Président et leur adresser une carte de vœux | Lucile | Décembre | Fait |  | Q | Oui
Communication | Risque 1 |  | Communication insuffisante pouvant engendrer des tensions entre élus / services / autres parties prenantes |  |  |  | Voir actions objectifs 1, 2 et 5 | QSSEE
Communication | Risque 2 |  | Manque d’échange d’informations pouvant engendrer un mauvais fonctionnement des services |  |  |  | Voir actions objectifs 2 et 3 | QSSEE
Communication | Opportunité 1 |  | Essor des réseaux sociaux et applications |  |  |  | Voir actions 11, 27 et 29 de l'objectif 4 | QSSEE
Communication | Opportunité 2 |  | Moyens humains supplémentaires |  |  |  | Nouvelle organisation définie en 2024
Communication | Enquêtes de satisfaction | 1 | Faire des mises à jour régulières de l’extranet (élus) | Manon / Isabelle | 2022 | Fait | Fait en continu | Q | Oui
Communication | Enquêtes de satisfaction | 2 | Traduire les supports de communication dans plusieurs langues (usagers) | Laetitia / Pilotes | Depuis 2022 | En cours (25%) | Fait pour Déchets - A poursuivre selon les besoins | Q | Non
Communication | Enquêtes de satisfaction | 3 | Evoquer davantage les associations locales (usagers) | Laetitia | Depuis 2019 | A poursuivre | Kaniri, AVPR, Amis Améthyste, Conservatoire du Littoral, SPA, Ulamir, CLIC, Vas-Y, Citoyens du Climat, associations du patrimoine | QSSEE | Oui
Communication | Enquêtes de satisfaction | 4 | Ne pas oublier la spécificité des lieux délocalisés (agents) | Hubert / Isabelle / Laetitia | Depuis 2022 | A poursuivre | Antenne du Faou, Maison de l'Emploi | QSSEE | Oui
Communication | Enquêtes de satisfaction | 5 | Créer une liste de diffusion des agents pour permettre les échanges (agents) | Sandrine / Julien / Laetitia | 2023 | Fait | Création d'une liste de mails mutualisée | Q | Non
Communication | Enquêtes de satisfaction | 6 | Améliorer l’information entre services via une newsletter (agents) | Manon | Depuis 2022 | Fait | Voir action 2.7 | Q | Oui
Communication | Enquêtes de satisfaction | 7 | Réfléchir à une réorganisation et une nouvelle présentation de l’extranet | Manon / Laetitia | 2024 | Fait | Fait en 2024 (tri des documents par grands domaines des vice-présidents) | Q | Non
Communication | Audits | 1 | Mesurer la fréquentation du site internet | Manon | Toute l'année | A poursuivre | Fait 1 fois par trimestre | QSSEE | Oui
Communication | Audits | 2 | Mesurer le taux de supports papier imprimés /distribués / jetés | Laetitia | 2022/2023 | A poursuivre | Fait pour Horizon, calendrier de collecte + diminution des quantités de départ (réédition si besoin) | QSSEE | Oui
Communication | Exercice Gestion de crise | 3 | Mettre à jour la liste avec les coordonnées des correspondants de l’Est du territoire + France 3 Iroise | Laetitia | 2023 | Fait | Fait en 2023 + 2025 | Q | Non
Communication | Exercice Gestion de crise | 4 | Connaitre les numéros des personnes en charge de l’application dans les communes n’utilisant pas Intramuros. Faire une procédure « Publication d’une alerte sur Intramuros » | Laetitia | 2023 | En cours (75%) | Coordonnées enregistrées dans les procédures de gestion de crise depuis 2023 - Procédure Intramuros : faite en 12.2024 (reste accès à créer) | Q | Non
Communication | Exercice Gestion de crise | 5 | Créer une procédure pour accéder aux sites Internet et pages Facebook | Laetitia | 2024 | Non entamé | Depuis la nouvelle organisation, 3 agents sont en capacité de publier les informations | Q | Non

## Planification 2025
| CC Presqu'île de Crozon - Aulne Maritime | [10 empty] | Planifié | 1
| Planification Communication | [10 empty] | Fait | 2
|  | janvier |  |  |  | février |  |  |  | mars |  |  |  |  | avril |  |  |  | mai |  |  |  |  | juin |  |  |  | juillet |  |  |  | août |  |  |  |  | septembre |  |  |  | octobre |  |  |  | novembre |  |  |  |  | décembre
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
N° |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52
Mettre à jour l’organigramme, l’annuaire des services, le trombinoscope
Mail sur l'actu des services (demande / envoi) | bar: 4 to 5; 13 to 14; 22 to 23; 30 to 31; 39 to 40; 48 to 49
Réaliser Horizon (penser aux associations locales, AES, services délocalisés…) | bar: 4 to 28; 40 to 51
Adresser le magazine Horizon aux parties prenantes | bar: 15; 28; 51
Suivre la qualité de la distribution d’Horizon par la Poste | bar: 16 to 18; 29 to 31; 52
Mesurer le taux de supports papier imprimés /distribués / jetés | bar: 15; 28; 51
Poursuivre la collaboration avec la presse locale | bar: 1; 9; 18; 27; 36; 44
Poursuivre la collaboration avec un mensuel gratuit | bar: 3; 7; 12; 16; 21; 25; 29; 34; 38; 42; 47; 51
Mettre à jour et rééditer la plaquette comcom | bar: 1 to 8
Evaluer l’utilité d’une réédition du plan du territoire | bar: 36 to 39
Mettre à jour le site Internet + newsletter + extranet | bar: 3; 11; 16; 20; 25; 29; 33; 38; 43; 47; 51
Animer la page Facebook
Mesurer la fréquentation du site internet | bar: 14; 27; 40
Mettre à jour la signalétique des déchèteries et des zones d’activité | bar: 14 to 17